**ПЛАН**

**РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ**

**ФГБОУ ДПО ИРПО**

**государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа**

**Тема:**

Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

**Цель:** повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального образования и совершенствование учебного процесса организаций, реализующих указанные программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам инновационной работы)** | **База эксперимента** | **Семинары, совещания** | **Сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.Общая часть** | | | | |
| 1.1 Участие в отборе профессиональных образовательных организаций для процедуры внедрения | Изучены условия участия в отборе для процедуры внедрения | ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж | Совещание | с 01.04.2022 |
| 1.2 Подготовка документов для получения статуса ФПП (заявка, соглашение и проект плана работы ФПП) | Подготовлен пакет документов | Совещание рабочей группы площадки | до 07.06.2022 |
| 1.3 Участие в установочном семинаре организованном ФГБОУ ДПО ИРПО | Определены основные профессиональные программы и группы, задействованные в апробации | Установочный семинар для рабочей группы | до 09.06.2022 |
| 1.4 Предоставление документов для получения статуса ФПП в ФГБОУ ДПО ИРПО | Предоставлен пакет документов для получения статуса ФПП | Совещание рабочей группы площадки | до 21.06.2022 |
| 1.5 Решение о присвоение статуса ФПП ФГБОУ ДПО ИРПО | Получен статус ФПП |  | до 01.07.2022 |
| 1.6 Подготовка приказа на открытие ФПП | Получение приказа на открытие ФПП, создание страницы ФПП на сайте колледжа | Совещание рабочей группы площадки | до 04.07.2022 |
| 1.7 Участие в установочном семинаре для ФПП | Участие в семинаре рабочей группы площадки | Установочный семинар | до 31.08.2022 |
| **2. Внедрение**  **(«Русский Язык», «Иностранный Язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия», «Основы Безопасности Жизнедеятельности», «Физическая Культура»)** | | | | |
| 2.1Участие в консультационно-методических мероприятиях по внедрению | Получена методическая консультация  по вопросам внедрения |  | Совещание рабочей группы площадки | 28.09.2022-25.10.2022 |
| 2.2 Прослушивание лекций  №1 «Реализация принципов интенсификации, профессионализации и цифровизации, заложенных в МПОД и ПРП, для разработки УП и РП ОД»  №2 «Применение технологических карт как элемента ПУМК для профессионализации образовательных материалов»  №3 «Механизмы реализации планируемых результатов в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО через фонды оценочных средств». | Изучены необходимые материалы по вопросам внедрения федерального пакета методических разработок | Семинары | 28.09.2022-20.10.2022 |
| 2.3 Участие в формировании банка вопросов по онлайн-лекциям | Сформирован банк вопросов по онлайн-лекциям | Совещание | 30.09.2022-22.10.2022 |
| 2.4Участие в программах ДПП ПК для ответственных от ФПП (24 часа) | Пройдены ДПП ПК | Семинар | 03.10.2022-15.10.2022 |
| 2.5 Адаптация учебно-методический материалов по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам | Адаптированы учебно-методические материалы по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам |  | Семинар | до 05.11.2022 |
| 2.6 Просмотр видеороликов «Ответы на часто задаваемые вопросы по лекции» | Получены ответы на вопросы | Семинар | 05.10.2022-25.10.2022 |
| 2.7 Разработка рабочих методических материалов на основе предложенных методических продуктов | Разработаны рабочие методические материалы на основе предложенных методических продуктов | Совещание | 29.09.2022-25.10.2022 |
| 2.8Участие в конкурсе методических материалов «Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки» | Подготовлены материалы для участия в конкурсе методических материалов «Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки» | Совещание | 20.10.2022-12.12.2022 |
| 2.9Участие в мониторинге охвата и эффективности внедрения методической системы преподавания ОД по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам | Анализ результатов мониторинга | Совещание | 01.10.2022-10.11.2022 |
| 2.10Участие в круглом столе «Обсуждение результатов работы ФПП и региональных операторов, определение лучших методических материалов по ОД» по федеральным округам | Определены лучшие методические материалы по ОД по федеральным округам | Совещание | 11.11.2022-18.11.2022 |
| 2.11Участие в взаимодействии с другими ФПП по взаимооценке разработанных материалов | Взаимооценка  разработанных материалов | Совещание | До 09.11 |
| 2.12 Отчет о внедрении методический продуктов по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам | Подготовлен отчёт о внедрении | Заседание рабочей группы площадки, подведение итогов работы | 25.11.2022-25.12.2022 |
| 2.13Участие во всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации общеобразовательной подготовки при реализации образовательных программ СПО» | Участие во всероссийской научно-практической  конференции.  Обмен опытом по реализации методик преподавания | Статьи | 01.12.2022-15.12.2022 |